## 阶段计划表
无锡药明康德门禁系统预期阶段计划表
说明：1,所有功能开发时间已考虑并包含进异地和分站点的情况 2,假设项目从1.25号开始
|  |  |  | 计划 | 阶段结束
阶段 | 内容 | 天数 | 调整天数 | 开始时间 | 结束时间 | 第2周 | [6 empty] | 第4周 |  |  |  |  | 第5周 |  |  |  |  | 第6周 |  |  |  |  | 第8周 |  |  |  |  | 第9周 |  |  |  | 第10周 |  |  |  | 第11周
[6 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
需求调研 | 和王工确认这里是需求调研（已用掉） | 3 | 3 | 01.12 | 01.14
数据准备 | 员工信息同步与对接调试 | 0.5 | 3 | 01.25 | 01.25
| 组织架构同步与对接调试 | 0.5 |  | 01.25 | 01.25
| 门禁信息同步与对接调试 | 2 |  | 01.26 | 01.28
| 人员角色权限规划与设置 | 1 |  | 01.29 | 01.29
| 门禁API对接 | 1 |  | 01.28 | 01.28
功能应用模块 | 我的权限列表 | 1 | 8 | 01.29 | 01.29
| 异地注册设计与功能实现 | 3 |  | 02.01 | 02.04
| 房间信息管理相关列表及应用 | 1 |  | 02.05 | 02.05
| 门禁申请包含6个相关列表及应用(客户卡外包卡和苏州逻辑不同需要跟部门） | 3 |  | 02.15 | 02.17
| 预留卡管理相关列表及应用 | 1 |  | 02.06 | 02.06
| 报表管理 | 1 |  | 02.06 | 02.06
业务流程开发 | 2).普通员工门禁权限申请及拆单流程 | 2 | 5 | 02.17 | 02.19
| 3).实习生门禁权限申请及拆单流程 | 1 |  | 02.19 | 02.21
| 4).客户(卡)门禁权限申请、变更及拆单流程 | 2 |  | 02.19 | 02.21
| 5).外包人员(卡)门禁权限申请、变更及拆单流程 | 1 |  | 02.22 | 02.24
| 6).删除权限申请 | 1 | 2 | 02.25 | 02.25
| 7).关卡 | 1 |  | 02.25 | 02.25
| 8).快速开卡申请 | 1 |  | 02.26 | 02.26
| 9).通卡申请 | 2 | 1 | 02.29 | 03.01
| 10).挂失补办 | 1 | 1 | 02.26 | 02.26
组织架构重构 | 1）组织架构解决之前的问题 |  | 2
系统测试 | 和王工确认这里是系统集成测试上线 | 3 | 3 | 03.02 | 03.04
|  | 33 | 28
编制:王磊 审核 : 批准: